**Сводный доклад по реализации муниципальных программ за 2017 год**

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы Аннинского муниципального района Воронежской области за 2017 год

1. Наименование программы: «Развитие Аннинского муниципального района, реализация полномочий администрации Аннинского муниципального района»

2. Цели программы: Разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Аннинского муниципального района,

\*реализация полномочий администрации Аннинского муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального образования «Аннинский муниципальный район», а также исполнение переданных государственных полномочий Воронежской области, переданных в соответствии с законами Воронежской области;

\*создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Аннинского муниципального района в части расходов администрации Аннинского муниципального района

\*формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию и подведомственные учреждения Аннинского муниципального района финансовыми, материально-техническими ресурсами.

3.Результаты реализации программы за отчетный период по мероприятиям:

**Мероприятия по освежению запасов средств индивидуальной защиты работников администрации Аннинского муниципального района**

На выполнение данного мероприятия в 2016 г средства не выделялись, поэтому % обеспечения средствами индивидуальной защиты с 2015 года остался неизменным (21,8%).

**Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единой дежурно-диспетчерской службы Аннинского муниципального района**

-выплата заработной платы с начислениями работникам ЕДДС-100%.

**Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по профилактике и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних**

-доля семей и несовершеннолетних состоящих на учете, которым оказана помощь от общей численности по плану 2017 года-85 фактическое значение за 2017 год -85, уровень достижения составил 100., в сравнении с 2016 годом фактическое значение выросло10,4%.

**Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации деятельности административной комиссии**

-реализация законодательства на территории Аннинского муниципального района, исполнение переданных государственных полномочий Воронежской области в срок.

**Мероприятие по осуществлению отдельных государственных полномочий Воронежской области по ведению регистров нормативно-правовых актов администрации**

-реализация законодательства на территории Аннинского муниципального района, исполнение переданных государственных полномочий Воронежской области в срок.

**Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в районе**

- увеличение удельного веса населения систематически занимающегося физической культурой и спортом по факту -40,9 при плановых значениях 40,1, превышение показателя в сравнении с 2016 годом составило 8,8%.

-увеличение обеспеченности жителей Аннинского района спортивными сооружениями по факту -212, при плановых значениях -212, снижение показателя по сравнению с 2016 годом обусловлено тем, что проведена инвентаризация объектов.

-увеличение доли учащихся занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся образовательных учреждений –100, выполнение показателя осталось на уровне 2016 года;

-увеличение количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами на соревнованиях всех уровней по факту-82, при плановых значениях -80, показатель увеличен на одну единицу в сравнении с 2016 годом.

-увеличение количества физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проведенных на территории Аннинского района по факту -110, что соответствует плановым значениям, по сравнению с 2016 годом количество мероприятий увеличилось на единиц.

- увеличение количества участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по факту-9120, при плановом значении- 9115, в сравнении с 2016 годом значение показателя увеличилось на 20 единиц .

-увеличение численности обучающихся в детско-юношеской спортивной школе по факту-885, что соответствует плановым значениям, значение показателя снизилось по сравнению с 2016 годом на 2,2%. Это обусловлено тем, что сокращается численность детей и многие уезжают учиться после 9-го класса в г. Воронеж для получения средне- профессионального и средне-технического образования.

.

**Мероприятия по правовому регулированию в сфере имущественно-земельных отношений**

-доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Аннинского муниципального района по плану 2016 года-84, фактически сложившееся значение -90,0 уровень достижения составил 107,1%.

-объем неналоговых имущественных доходов консолидированного бюджета Аннинского муниципального района при плане 2017-149087, по факту составил 152986 тыс. руб, уровень достижения составил 102,6%, что положительно повлияло на формирование консолидированной части доходов бюджета Аннинского муниципального района.

-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в границах Аннинского муниципального района при плане 112002 тыс. руб , по факту составил 114842 тыс. руб, уровень достижения составил 102,5%, что положительно повлияло на формирование консолидированной части доходов бюджета Аннинского муниципального района.

**Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей Аннинского муниципального района**

-количество молодых семей, улучивших жилищные условия с помощью государственной поддержки за 2017 год -23 семьи.

**Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности главы муниципального района, администрации муниципального района и структурных подразделений администрации муниципального района; проведение выборов**

-соотношение фактических расходов из районного бюджета на финансовое обеспечение к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Аннинского муниципального района Воронежской области о районном бюджете на соответствующий период-100%.

**Финансовое обеспечение выполнения других обязательств государства, выполнение других функций органов местного самоуправления**

**-**финансовое обеспечение выполнения других обязательств государства, выполнение других функций органов местного самоуправления -100%.

**Развитие малого и среднего бизнеса в Аннинском муниципальном районе**

-количество оказанных платных услуг плановое значение показателя составило 10 000; фактическое значение превышено на 46,9% и составляет 13023

-количество проведенных мероприятий, направленных на развитие бизнеса-36.

- количество получателей финансовой поддержки (в случае выделения средств на данный вид поддержки) выполнение показателя достигнуто в денежном выражении. При плане в 21 млн. рублей, займов выдано на 31млн.140 тыс. рублей.

**Мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Аннинского муниципального района**

**-**% от утвержденных соотношений фактических расходов из районного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет, к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Аннинского муниципального района Воронежской области о районном бюджете на соответствующий период-100%.

**Поддержка общественных организаций**

**-**соотношение фактических расходов из районного бюджета на финансовое обеспечение к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Аннинского муниципального района Воронежской области о районном бюджете на соответствующий период-100%.

**Повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых муниципальных услуг в Аннинском муниципальном районе**

-предоставление муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом - муниципальные услуги выполнены на 100%.

**Консультационное сопровождение разработки документов территориального планирования муниципальных образований и мониторинг их реализации.**

**-**% наличия схемы территориального планирования Аннинского муниципального района-100.

**Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений**

-соотношение фактических расходов из районного бюджета на финансовое обеспечение к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Аннинского муниципального района Воронежской области о районном бюджете на соответствующий период-100%.

**Мероприятия по усилению социальной защищенности**

- Вещевая помощь малоимущим и многодетным гражданам оказана 362 жителям, показатель выполнен в 100% уровне, что на 6,5% больше 2016 года.

**Профилактика преступности и правонарушений среди несовершеннолетних**

**-** Проведение рейдов и мероприятий в количестве 20 единиц, показатель выполнен в 100% уровне, в сравнении с 2016 годом исполнение показателя составило 74,1%. Данные предоставлены отделом полиции.

**Усиление эффективности профилактики тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан**

**-** Выявление превентивных преступлений в количестве 83единицы, показатель выполнен в 100% уровне, что на 57,7% больше 2016 года.

**Противодействие незаконному обороту наркотических средств, их злоупотреблению, пьянству**

**-** Проведение культурно-спортивных мероприятий, уровень достижение этого показателя составил 100%,что ведет к увеличению числа жителей, ведущих здоровый образ жизни.

**Противодействие терроризму и экстремизму**

**-** Установление камер видео наблюдения в местах наибольшего скопления людей, показатель выполнен в 100% уровне, что способствует снижению терроризма и экстремизма. В 2017 году установлены 4 видеокамеры. Камеры установлены в общеобразовательных школах и детских садах.

**Организация и проведение повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих по программам противодействия коррупции**

**-** Повышение квалификации муниципальных служащих выполнен в 100% уровне.

4. На реализацию данной муниципальной программы в 2017 было израсходовано из всех уровней бюджета: 85072,6 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета- 3932 тыс. руб;

средства областного бюджета- 7677,8 тыс. руб;

средства районного бюджета- 60533,5 тыс. руб.

Привлеченные средства составили 12929,3 тыс. руб. Это средства физических лиц, которые необходимы для реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей Аннинского муниципального района.

5. Значения показателей, в которых есть отклонения в достижении плановых значений отсутствуют.

6. В 2017 году в муниципальную программу было внесено изменение, которое касалось финансовой части:

Постановлением администрации Аннинского муниципального района № 738 от 13.11.2017, № 858 от 28.12.2017 г внесены изменения в плановое финансирование в рамках программы.

7.Программа считается эффективной, дальнейшая ее реализация должна быть продолжена.

**Пояснительная записка**

**к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие сельского хозяйства Аннинского муниципального района**

**на 2013-2020годы»**

Программа «Развитие сельского хозяйства Аннинского муниципального района на 2013-2020годы» утверждена Постановлением администрации Аннинского муниципального района от 29.11.2013 №774.

Цели программы: обеспечение продовольственной независимости, насыщение регионального рынка продукцией произведенной в районе; повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; устойчивое развитие сельских территорий; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства.

По итогам 2017года в районе наблюдается рост объема производства сельскохозяйственной продукции, целевые показатели программы выполнены:

**-в растениеводстве**: производства зерна 262,7тыс.тонн (без учета ЛПХ), выполнение - 141%, подсолнечника 41,5тыс.тонн – 119%, увеличилось производство сахарной свеклы до 535,9тыс.тонн - процент выполнения целевого показателя – 102,3.

- **в животноводстве**: в 2017г заметного прорыва достигла молочная отрасль района, за год произведено 62491тонн молока, что составляет 118,8% к уровню прошлого года. Надой на корову составил 5891кг.

Производство скота и птицы на убой в СХП и КФХ -1189тонн -108% к уровню 2016 года.

Выполнение Программы развития сельского хозяйства осуществляется посредством реализации мероприятий направленных на увеличение объемов производства и повышение качества с/х продукции, таких как:

- внесение минеральных удобрений 11273тонн д.в.- выполнение показателя -125,5%;

- внесение органических удобрений 393,5т.тонн- выполнение показателя 100,5%.

- техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства –практически обновлен машинно-тракторный парк предприятий АПК (на95%),энерговооруженность составляет 168л.с. на 100га пашни, и, тем не менее, в 2017году еще приобретено сельскохозяйственной техники на сумму около 500млн.руб.

В 2017году в основном приобретался высокотехнологичный посевной и почвообрабатывающий инвентарь.

На территории района осуществляют производственную деятельность 122 крестьянских(фермерских) хозяйства, которым оказывается всесторонняя помощь.

В течении года оформлены в собственность земельные участки КФХ в размере 551га.

В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы и на период до 2020года» на территории.

В 2017году для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности построен один дом. Объемы финансирования всего –4337,382тыс.руб., в том числе федеральный бюджет – 728,908тыс.руб., областной бюджет– 486,092тыс.руб., местный бюджет – 90,0тыс.руб, внебюджетные – 3032,385тыс.руб.

Для оказания консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям в районе создано муниципальное казенное учреждение «Информационно-консультационный центр»

В течении года предоставлено консультаций услуг - 864, оказано платных услуг на сумму 299,5 тыс.руб.

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «ИКЦ» осуществляется за счет местного бюджета при плане 4930тыс.руб освоено 4930тыс.руб.

В конце 2014года достигнута договоренность с компанией «Молвест», больше известной как «Вкуснотеево» о строительстве молочного комплекса в с.Архангельское на 5000голов дойного стада.

Практически за год построен современный комплекс сметной стоимостью 3,5млрд.рублей, где сегодня содержится 5356гол. КРС, в том числе 4813 головы дойного стада. На комплексе работает 211человек.

В 2017году произведено 32239т молока или 52% от общего объема, надоено на корову 6375кг молока.

Завершено строительство первой очереди молочного комплекса в с.Николаевка на 1200голов (инвестор «Молвест»). Идет комплектация поголовья Голштинской породы (черно-пестрая), закуплено около 1000 голов коров, производство молока в сутки -25тонн,надой на корову 31литр. Количество работающих составит около 100 человек.

Под руководством компании «Молвест» осуществляется модернизация молочного комплекса на территории ООО им.Ленина, сумма инвестиций 1500млн.руб. В настоящее время пущена первая очередь проекта, завезено 800голов нетелей, порода «Джерси», получен первый приплод. В 2018году планируется покупка еще 1000голов нетелей, установка роботов для дойки коров.

Наращивает производство мраморного мяса КХ «Новая жизнь» В текущем году запланировано строительство новых производственных помещений.

Получена проектная документация, заключен договор с подрядчиком на реконструкцию в данном хозяйстве убойного пункта скота в соответствии с современными требованиями.

Данные проекты позволят увеличить производство мяса и молока.

В результате воздействия внешних и внутренних факторов экономическая ситуация в сельском хозяйстве остается сложной. Низкий уровень цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию, рост цен и тарифов на ГМС, электроэнергию, средства защиты, семена, удобрения, увеличения процентной ставки по кредитам приводит к ухудшению финансового состояния сельскохозяйственных предприятий.

Но, тем не менее, в 2017году хозяйства района сработали хорошо ( ожидаемая прибыль -203,0млн.руб.), ожидаемая рентабельность 20%.

По итогам 2017года программа реализуется эффективно. Выполнение целевых показателей обеспечивает рост объемов производства, создание новых рабочих мест со стабильной оплатой труда, поступление дополнительных финансовых средств в бюджеты различного уровня.

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Аннинского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Аннинского муниципального района Воронежской области»

Муниципальная программа Аннинского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Аннинского муниципального района Воронежской области» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Аннинского муниципального района Воронежской области от 19 ноября 2013 года  № 730 (в редакции от 25 декабря 2017 г. № 856).

Ответственный исполнитель Программы  - отдел финансов администрации Аннинского муниципального района (далее – отдел финансов).

Цель Программы - Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Аннинского муниципального района Воронежской области, создание равных условий для исполнения расходных обязательств поселений Аннинского муниципального района Воронежской области, повышение качества управления муниципальными финансами Аннинского муниципального района Воронежской области. Программа реализуется в один этап с 2014 по 2020 годы.

Для достижения целей Программы в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 170318,81 тыс. рублей на финансирование трех подпрограмм, из них:

1. Управление муниципальными финансами

2. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Аннинского муниципального района Воронежской области

3. Обеспечение реализации муниципальной программы

Подпрограммы Муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Решение задач, связанных с составлением и исполнением районного бюджета, контролем за его исполнением, осуществлением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности предусмотрено [подпрограммой](consultantplus://offline/ref=C7D3CCDA25449ACC20D8C5AD8D80D222072830798EC9219565879F5B43530195413D5A19294ACFE8A7z1F) «Управление муниципальными финансами».

Решение задач, связанных с развитием межбюджетных отношений осуществлялось в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=C7D3CCDA25449ACC20D8C5AD8D80D222072830798EC9219565879F5B43530195413D5A19294AC2E7A7z1F) «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Аннинского муниципального района Воронежской области».

Для обеспечения достижения цели Муниципальной программы на основе эффективной деятельности исполнительного органа местного самоуправления Аннинского муниципального района Воронежской области в сфере финансово-бюджетной политики выделяется [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=318C5C6E73C7A63FC66D25D3FB7990A002D3B29671E2F0DBC3A0F59409141722B0B6F2662B264AF5B0yFF) «Обеспечение реализации муниципальной программы». Реализация данной [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=318C5C6E73C7A63FC66D25D3FB7990A002D3B29671E2F0DBC3A0F59409141722B0B6F2662B264AF5B0yFF) способствует решению задач остальных подпрограмм данной муниципальной программы.

На реализацию подпрограммы «Управление муниципальными финансами» в 2017 году выделено 785,67 тыс.рублей, фактические расходы составили 686,62 тыс. руб. Фактические расходы к уточненному плану составили 87,4%. Первоначально утвержденный план по данной подпрограмме составлял 6500,0 тыс.рублей, в том числе резервный фонд 5 400,0 тыс.рублей, который по уточненному плану снят и направлен на другие расходы. В течение 2017 года в план были добавлены расходы на создание резерва ГСМ за счет средств областного бюджета на случай введения пожароопасного режима. Средства не были освоены в связи с отсутствием введения пожароопасного режима.

В рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в Аннинском муниципальном районе, направленное на осуществление непрерывного нормативного обеспечения правового регулирования в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства и предусматривающее своевременное внесение изменений в нормативные акты (выполнено 100%, все изменения в решение о бюджетном процессе вносились своевременно);

2. Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, направленное на своевременную и качественную подготовку проекта районного бюджета и предусматривающее соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного бюджета (выполнено 100%, проект районного бюджета составлялся в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением администрации района от 10.06.2016г № 127-р);

3. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности, направленное на обеспечение качественного и своевременного кассового исполнения районного бюджета и предусматривающее:

-составление и утверждение сводной бюджетной росписи районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством (выполнено 100%, роспись утверждена 27.12.2016г),

- доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей (распорядителей) средств районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством (выполнено 100%, лимиты доведены до начала финансового года),

- составление и представление Совету народных депутатов Аннинского муниципального района годового отчета об исполнении районного бюджета до 1 июня текущего года (выполнено 100%, годовой отчет утвержден решением Совета народных депутатов от 21.03.2017г. № 10).

4. Управление резервным фондом администрации Аннинского муниципального района и иными резервами на исполнение расходных обязательств Аннинского муниципального района, направленное на своевременное предоставление бюджетных средств по решениям администрации Аннинского муниципального района, а также создание и поддержание необходимых финансовых резервов и предусматривающее удельный вес резервного фонда администрации Аннинского муниципального района Воронежской области в общем объеме расходов районного бюджета не более 3 % в общем объеме расходов районного бюджета (выполнено 100%, резервный фонд на 2017 год был запланирован в сумме 5 400 тыс.рублей или 0,8%).

5. Управление муниципальным долгом Аннинского муниципального района Воронежской области.

Данное мероприятие направлено на обеспечение финансирования дефицита районного бюджета при сохранении объема муниципального долга Аннинского муниципального района и расходов на его обслуживание на экономически безопасном уровне и предусматривает долю расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного бюджета) не более 15 % (выполнено 100%; объем расходов на обслуживание муниципального долга составил за 2017 год 0,15% или 686,62 тыс.рублей).

6. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Аннинском муниципальном районе Воронежской области, направленное на повышение качества и доступности информации о состоянии бюджетной системы, повышение доверия общества к муниципальной политике в сфере управления финансами и предусматривающее проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении районного бюджета (выполнено 100%, публичные слушания проводились в сроки, установленные постановлениями администрации).

На реализацию подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Аннинского муниципального района Воронежской области» в 2017 году выделено 158951,14 тыс.рублей, фактические расходы -153297,02 тыс. руб. Фактические расходы от уточненного плана составили 96,44%. Первоначально утвержденный план составлял 56507,9 тыс.рублей, увеличение связано с дополнительным выделением средств из областного бюджета.

В рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Аннинского муниципального района Воронежской области» предусмотрены следующие основные мероприятия:

1.Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов поселениям Аннинского муниципального района Воронежской области, направленное на совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере межбюджетных отношений в Аннинском муниципальном районе, предусматривающее своевременное внесение изменений в методики распределения межбюджетных трансфертов поселениям Аннинского муниципального района Воронежской области в соответствии с требованиями действующего законодательства (выполнено 100%, методика утверждена приложением к решению о районном бюджете).

2. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Аннинского муниципального района, направленное на обеспечения равных возможностей доступа граждан к муниципальным услугам, предоставляемым за счет средств бюджетов поселений Аннинского муниципального района, предусматривающее соотношение фактических расходов из районного бюджета в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Аннинского муниципального района к их плановому назначению, предусмотренному решением о районном бюджете на соответствующий период и распределенному поселениям Аннинского муниципального района (выполнено 100%, дотации распределены в соответствие с действующим законодательством и выделены в полном объеме).

3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Аннинского муниципального района, направленное на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Аннинского муниципального района, у которых в процессе исполнения их бюджетов возникают непредвиденные ситуации, негативно влияющие на сбалансированность бюджетов и предусматривающее соотношение фактических расходов из районного бюджета в форме прочих дотации на сбалансированность бюджетов поселений Аннинского муниципального района к их плановому назначению, предусмотренному решением о районном бюджете на соответствующий период и распределенному поселениям Аннинского муниципального района (выполнено 100%, дотации распределены в соответствие с действующим законодательством и выделены в полном объеме).

4.Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из областного бюджета в соответствии с заключенными соглашениями, направленное на помощь поселениям в решении органами местного самоуправления вопросов местного значения, решение которых осложняется неравномерностью распределения налогооблагаемой базы, различиями муниципальных образований в уровне социально-экономического развития, территориальном расположении, демографическом положении и рядом других объективных факторов, предусматривающее соотношение фактических расходов районного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из областного бюджета в соответствии с заключенными соглашениями к их плановому значению на соответствующий период (выполнено на 92,4% за счет недофинансирования средств из областного бюджета, но полученная финансовая помощь за счет средств областного бюджета распределена поселениям в соответствие с заключенными соглашениями и выделена в полном объеме).

5.Содействие повышению качества управления муниципальными финансами, направленное на создание стимулов к улучшению качества управления бюджетным процессом в поселения Аннинского муниципального района, а так же повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами, предусматривающее выявление нарушения бюджетного законодательства. Приказом отдела финансов от 07.06.2013г № 3 утвержден [Порядок](#Par32) осуществления ежегодного мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами поселений, входящих в состав Аннинского муниципального района. Одним из критериев оценки является соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса. По результатам оценки поселений, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства, не выявлено.

6. Финансирование расходных обязательств муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, направленное на помощь поселениям в решении органами местного самоуправления вопросов местного значения за счет иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из районного бюджета в соответствии с заключенными соглашениями к их плановому значению на соответствующий период (выполнено на 100% финансовая помощь за счет средств районного бюджета распределена поселениям в соответствие с заключенными соглашениями и выделена в полном объеме).

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2017 году выделено 10582,0 тыс.рублей, фактические расходы к уточненному плану составили 100%. Первоначально утвержденный план составлял 10569,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. Финансовое обеспечение деятельности Отдела финансов, направленные на осуществление финансирования деятельности отдела финансов администрации Аннинского муниципального района Воронежской области, который является ответственным исполнителем программы и предусматривающее соотношение фактических расходов из районного бюджета на финансовое обеспечение деятельности отдела финансов к их плановому назначению, предусмотренному решением о районном бюджете на соответствующий период (выполнено 100%).

2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Аннинского муниципального района Воронежской области отделом финансов администрации Аннинского муниципального района.

Мероприятие предусмотрено на случай возникновения вышеуказанных обязательств. В 2017 году на финансирование таких обязательств направлено 258,57 тыс. руб. Соотношение фактических расходов из районного бюджета на финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств отделом финансов к их плановому назначению, предусмотренному решением о районном бюджете на соответствующий период составило 51,7%.

Реализация мероприятий программы позволила достигнуть основных целей:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Аннинского муниципального района Воронежской области, создание равных условий для исполнения расходных обязательств поселений Аннинского муниципального района Воронежской области,

повышение качества управления муниципальными финансами Аннинского муниципального района Воронежской области.

Все средства, выделенные на реализацию программы, использованы по целевому назначению.

По факту за 2017 год доходы районного бюджета превысили расходную часть. Профицит бюджета составил 64032,9 тыс. рублей.

Муниципальный долг Аннинского муниципального района Воронежской области, в % к годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений составил 5,77% при планируемом 50,0% (муниципальный долг 21201,3 тыс.рублей, объем доходов 367509,8 тыс.рублей).

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного бюджета) 0,15% при планируемом 1% (расходы на обслуживание долга 686,62 тыс.рублей, расходы 454284,0 тыс.рублей).

Степень сокращения дифференциации бюджетной обеспеченности между поселениями Аннинского муниципального района Воронежской области вследствие выравнивания их бюджетной обеспеченности 1,6 раза при планируемом 1,6. Показатель выполнен на 100 %.

Средняя оценка качества управления финансами и платежеспособности поселений Аннинского муниципального района Воронежской области составила 14 баллов, что соответствует плановой.

Достигнутые показатели позволили получить качественные социальные результаты:

повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов.

своевременность разработки и внесение изменений в нормативные акты о бюджете и бюджетном процессе, утверждение отчета об исполнении бюджета в соответствие с требованиями бюджетного законодательства

совершенствование нормативного правового регулирования предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета

повышение качества взаимодействия с участниками бюджетного процесса по вопросам, связанным с процессом формирования и исполнения бюджета

сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности поселений Аннинского муниципального района

рост качества управления муниципальными финансами

создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы

обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы Аннинского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Аннинского муниципального района Воронежской области» и необходимости ее дальнейшей реализации.

Отдел образования, опеки и попечительства администрации Аннинского муниципального района сообщает информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы ( финансирование программы) за 2017 год.

1. **подпрограмма - «Развитие и обеспечение доступности дошкольного образования ».**

Система дошкольного образования Аннинского муниципального района включает 21 учреждение, реализующих образовательные программы дошкольного образования. Из них 13 являются структурными подразделениями муниципальных общеобразовательных учреждений, 8- отдельными юридическими лицами. В поселке городского типа Анна расположено 5 (23,8%) учреждений, в сельской местности- 16 (76,2%) детских садов.

Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для всех слоев населения осуществляется за счет использования внутренних резервов системы образования и инвестиционной политики в районе. Данная деятельность осуществлялась в нескольких направлениях:

- сохранение и оптимизация сети муниципальных образовательных учреждений;

- сохранение групп общеразвивающей, оздоровительной и компенсирующей направленности в соответствии с запросами и потребностями населения;

- функционирование системы мер социальной поддержки семей с детьми дошкольного возраста в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, обеспечение доступности услуг дошкольного образования осуществляется за счет:

- регулирования размера родительской платы за содержание детей. Все семьи, дети которых посещают детские сады, получают компенсацию;

- использования альтернативных форм дошкольного образования.

1 мероприятие «Развитие инфраструктуры доступности качественного дошкольного образования».

Объемы финансирования:

-областной бюджет – 58694,2 тыс. руб.

-муниципальный бюджет – 15322,4 тыс. руб. Уровень освоения финансовых средств 100%.

2 мероприятие «Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений, повышение качества дошкольного образования».

Объемы финансирования:

-федеральный бюджет – 1010 тыс. руб.

-муниципальный бюджет – 34036,9 тыс. руб. Уровень освоения финансовых средств 99,3%. (34816,9 т.р.) Разработаны и внедрены инновационные механизмы обеспечения высокого качества дошкольного образования.

3 мероприятие «Создание условий введения ФГОС ДО».

Объемы финансирования:

- областной бюджет – 2896,3 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%. Материально - техническое оснащение соответствует требованиям программ.

1. **подпрограмма – «Развитие общего образования».**

В районе функционирует 26 общеобразовательных учреждений с контингентом 3798 учащихся . Структура сети общеобразовательных учреждений состоит из 8 учреждений основного общего образования, в них 235 учащихся, 18 учреждений среднего общего образования, в них 3563 учащихся. Инновационным учреждением является МБОУ СОШ «Аннинский лицей» с контингентом 790 учащихся. Наполняемость классов в сельской местности 9,5 человек, по городу -22,8 человек, что соответствует федеральному нормативу. В 2017 году 3104 (81,7%) обучающихся переведены на федеральные государственные образовательные стандарты, реализация которых обеспечивается современным уровнем материально-технического оснащения образовательного процесса.

1 мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, транспортной доступности».

Объемы финансирования:

- -муниципальный бюджет – 6181,2 тыс. руб. Уровень освоения финансовых средств 100%.

98,6 % численности населения Аннинского муниципального района в возрасте 5-18 лет охвачено общим образованием. 100% обучающихся представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями. Обеспечена транспортная доступность к общеобразовательным учреждениям обучающихся независимо от места их проживания. Подвоз учащихся в общеобразовательные школы обеспечен 15 ед. транспорта.

2 мероприятие «Обеспечение деятельности образовательных учреждений»

Объемы финансирования:

-федеральный бюджет – 940 тыс. руб.

-областной бюджет- 675 тыс. руб.

-муниципальный бюджет – 75491,9 тыс. руб. Уровень освоения финансовых средств 100%.

Созданы условия, отвечающие требованиям безопасности обучающихся.

3 мероприятие «Обеспечение государственных гарантий на получение бесплатного общего образования».

Объемы финансирования:

-областной бюджет- 213789,6 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%.

Сформирован механизм обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, организовано их психолого-педагогическое сопровождение. Всего в общеобразовательных учреждениях Аннинского муниципального района обучаются в различных вариативных формах 96 детей с ограниченными возможностями здоровья. Внедрены современные модели и технологии охраны и укрепления здоровья обучающихся, формирование культуры здоровья.

4 мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы общего образования»

Объемы финансирования:

-областной бюджет- 775,5 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%.

Создана открытая система информирования граждан о качестве общего образования района, внедрены новые финансово-экономические и организационно-управленческие механизмы, стимулирующие повышение качества услуг и эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений.

5 мероприятие «Совершенствование организации школьного питания»

Объемы финансирования:

-областной бюджет- 2913,8 тыс. руб.

-муниципальный бюджет – 6265,3 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%.

Созданы условия для 100% охвата 2-х разовым горячим питанием во всех учреждениях. 100 % пищеблоков школьных столовых соответствуют нормам СанПин. Бесплатным питанием обеспечены обучающиеся из многодетных и малообеспеченных семей. Доля обучающихся, получающих двухразовое питание составляет 95%.

**3 подпрограмма – «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, вовлечение молодёжи в социальную практику и социальная защита детей»**

Сеть учреждений дополнительного образования детей в районе представлена муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования, на базе которых обучаются 1938 детей , что составляет 48 % от общего числа обучающихся. С учетом дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях охват детей и подростков допобразованием составляет 54 %.

1 мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»

Объемы финансирования:

- муниципальный бюджет – 56301,6 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%.

Обеспечена деятельность учреждений дополнительного образования законодательной, нормативно-правовой базы, финансирования системы воспитания и дополнительного образования детей, совершенствуется и развивается система оздоровления детей в районе.

2 мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей»

Объемы финансирования:

- муниципальный бюджет – 71,3 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%.

Повышается социальный престиж и привлекательность педагогической профессии, уровень квалификации, развивается потенциал молодежи и его использование в интересах инновационного социально ориентированного развития. Средняя заработная плата педагогов допобразования доведена до уровня средней заработной платы педагогов общеобразовательных учреждений.

3 мероприятие ««Вовлечение молодёжи в социальную практику, мероприятия связанные с вовлечением молодёжи в социальную практику.»

Объемы финансирования:

- муниципальный бюджет – 52,7 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%.

Созданы условия по включению в трудовую практику и социализацию личности средствами трудовой деятельности.

4 мероприятие ««Мероприятия по организации летней оздоровительной кампании»

Объемы финансирования:

-областной бюджет – 2469,8 тыс.руб.

- муниципальный бюджет – 693 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%.

Созданы финансово-экономические, организационные и правовые механизмы, обеспечивающие стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков .

5 мероприятие ««Мероприятия по организации деятельности центра трудовой адаптации детей и подростков»

Объемы финансирования:

- муниципальный бюджет – 266,1 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%. Количество учащихся, прошедших трудовую практику в общеобразовательных учреждениях 148 чел.

6 мероприятие «Обеспечение выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»

Объемы финансирования:

- федеральный бюджет – 578,8 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 97,1%.(562,4 т.р.) Количество детей, лишенных родительского попечения и принятые в семьи-22 чел.

7 мероприятие «Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей»

Объемы финансирования:

- областной бюджет – 6435,4 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 99,9%.(6430,6 т.р.) Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 63 чел.

8 мероприятие «Обеспечение выплат приемной семье на содержание подопечных детей»

Объемы финансирования:

- областной бюджет – 1236,3 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 98,3%. (1214,7 т.р). Поддержка детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-15 чел.

9 мероприятие «Обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю.»

Объемы финансирования:

- областной бюджет – 1279,6 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 98,3%. (1257,8 т.р). Количество семей, родители, принявшие детей на воспитание в семью- 17 чел.

10 мероприятие «Обеспечение выплат единовременного пособия при устройстве в семью ребенка-инвалида или ребенка, достигшего возраста 10 лет, а так же при одновременной передаче на воспитание в семью ребенка вместе с его братьями (сестрами)».

Объемы финансирования:

- областной бюджет – 221,6 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%.

Выплачено единовременное пособие при устройстве в семью ребенка-инвалида или ребенка, достигшего возраста 10 лет- 2 чел.

11 мероприятие «Мероприятия по допризывной подготовке молодёжи.»

Объемы финансирования:

- муниципальный бюджет – 24,4 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%. Формирование у юношей первичных знаний, умений и навыков, необходимых для службы в ВС РФ, воспитание патриотизма.

12 мероприятие «Обеспечение выполнения переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»

Объемы финансирования:

- муниципальный бюджет – 1313 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%. Организовано финансирование специалистов, осуществляющих координацию деятельности опеки и попечительства в районе.

13 мероприятие «Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях»

Объемы финансирования:

- областной бюджет – 781,3 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 99,6%. (777,8 т.р.) Компенсация части родительской платы выплачена 167 родителям. Возврат родителю часть родительской платы 20%,50% и на 3-го ребенка 75%.

**4 подпрограмма – «Обеспечение деятельности отдела образования, опеки и попечительства и подведомственных учреждений»**

1 мероприятие «Финансовое обеспечение функции аппарата управления отдела образования, опеки и попечительства администрации Аннинского муниципального района и прочих учреждений образования, подведомственных отделу образования, опеки и попечительства»

Объемы финансирования:

- муниципальный бюджет – 16001,1 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%.

Сформировано и финансируется обеспечение муниципального задания на реализацию образовательных программ, внедряются новые финансово-экономические и организационно управленческие механизмы, систематическое развитие кадрового потенциала прочих учреждений подведомственных отделу образования, опеки и попечительства.

2 мероприятие «Развитие кадрового потенциала прочих учреждений подведомственных отделу образования, опеки и попечительства».

Объемы финансирования:

- муниципальный бюджет – 47,1 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%. Проведение курсов повышения квалификации работников